附件2

2013年安徽省结核病防治专项

经费项目实施方案

为贯彻落实《安徽省结核病防治规划（2011-2015年）》，进一步加强各级结防机构能力建设，提高加强对全省各级人员培训和，稳步推广新型防治服务体系和耐药结核病的防治，实现2013年全省结核病防治工作目标，现根据我省结核病防治工作需要，结合中央财政结核病防治项目等实施情况，制定本实施方案。

一、项目实施目标

提高各级结核病防治工作能力，保证2013年度结核病防治规划目标任务如期实现。

二、项目主要内容

加强省、市、县（区）各级开展结核病实验室的药敏痰、培养工作； TB/HIV双重感染重点县工作；民间组织心理支持治疗试点工作；补助接受国家、国际有关组织督导经费；市、县结核病防治经费补助；省结防所防治工作能力建设经费补助；省、市级督导、绩效考核、培训等补助。

三、项目资金分配

（一）市、县痰药敏、培养等经费（57万元）

全省各开展药敏工作的市级单位补助2万元，开展痰培养工作的县级单位补助1万元，全省共补助57万元。（安庆、阜阳市本项工作由全球基金项目支持）。

（二）全球基金结核病项目后续配套经费（32万元）

1、TB/HIV双重感染项目重点县：临泉县、阜南县、界首市、颍州区、利辛县、濉溪县、萧县7个重点县每县补助3万元，共计补助21万元，用于TB/HIV双重感染控制工作。

2、民间组织心理支持治疗试点项目补助：舒城县、金寨县、霍山县、金安区、裕安区5个试点县每县补助2万元，六安市补助1万元，共计补助11万元，用于开展民间组织心理支持治疗。

（三）市县防治工作补助（143万元）

用于全省市、县结核病人追踪管理、工作督导等防治工作补助125万元；对2012年度接受国家、国际等有关组织督导的市、县（区）补助18万元。

（四）省结防所防治工作能力建设经费（32万元）

1、全省结核病防治各登记本、表卡等相关资料印刷制作费8万元。用于县级结核病专科门诊和定点医院使用的相关督导管理本、登记本、病历、表卡等印刷；安徽省结核病疫情统计监测报告编辑、印刷；安徽防痨杂志编辑、印刷等。

2、为全国耐多药监测点及全省各级结核病实验室提供痰检、培养基和试剂等费用6万元。省痰检参比实验室痰检质控、耐药结核菌培养和液体培养检测HIV/AIDS发现结核病人工作补助5万元。

3、药品运输、结核病宣传材料物流费及3.24宣传日活动3万元。

4、结核病防治研究及流行病学调查经费10万元。用于开展安徽省耐药结核病影响因素调查分析、安徽省新型结核病防治模式影响因素调查分析、PPD反应结果与结核病发病风险研究、结核病患者心理状况及干预效果研究、安徽省项目点耐多药结核病患者管理模式效果评价、治疗多耐药肺结核病人研究、定点结核病治疗医院结核病人的治疗现状调查研究。

（五）省及合肥市开展督导、绩效考评、培训等工作（36万元）

根据省结核病防治十二五规划、结核病控制工作指南和国家结核病年度工作要求、我省逐步推进新型结核病防治工作模式，省结防所会同合肥市疾控中心需对各地进行结核病防治工作质量控制，开展常规督导、业务评估、培训等各项日常工作。

1、常规工作质量考评和督导检查、绩效考核等补助12万元：其中结核病防治工作规划常规质量督导检查、绩效考核5万元；卡介苗接种阳转率监测与质量考核4万元；市、县级实验室室间质控、工作督查和业务指导3万元。

2、项目推进、培训工作等补助18万元：其中全省中央、省财政项目推进会补助5万元；新结核病防治管理条例培训、结核病统计监测及疫情分析会、TB/HIV双重感染防治、经费预算培训、药品管理培训、卡介苗接种及异常反应处理培训、实验室技能培训等，共计补助13万。

3、会同安徽省防痨协会开展健康促进和民间组织管理3万元。

4、全省结核病聚集性等疫情处置3万元。

四、项目执行时间

2013年12月底前完成本项目全部工作。

五、项目组织实施

（一）组织协调

各级卫生行政部门负责项目的组织实施和监督管理；省结防所负责项目业务培训、技术指导、监测工作和效果评价，对项目实施进行质量控制；各项目实施单位负责项目具体实施工作。

（二）资金管理

按照省财政厅、省卫生厅有关项目资金管理办法执行。各地要加强资金管理，确保专款专用，要与中央财政结核病防治项目互为补充，统筹兼顾，各项经费严格按照资金分配方案合理开支，不得挪用挤占。

六、项目监督与评估

省卫生厅会同省直业务指导单位对重点市、县结核病防治工作进展情况共同开展考核和督导检查；省财政厅、卫生厅在项目实施过程中将定期和不定期对经费使用情况进行监督检查。在项目完成后，各县（市、区）项目实施单位，按省下达的项目绩效考评方案（卫疾控秘[2012]704号，由卫生行政部门牵头，财政部门配合组织开展项目绩效自评，并由市级汇总，将考评结果于2014年1月10日前上报省卫生厅。省直相关项目承办单位要在2013年底前向省卫生厅专题报告。

附：2013年安徽省结核病防治专项经费分配表